## Feuil1
Déboursé resources humaines | Nombre de jours par sprint et par fonction
Fonction | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11 | Total jours
Chef de projet | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
Data Engineer | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14 | 11 | 11 | 14 | 5 | 12 | 89
DevOps | 1 |  | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 11 | 14 | 7 | 12 | 81
Data Scientist | 1 | [5 empty] | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 22
UX/UI Designer | 1 |  |  |  |  | 4 | 2 | 2 | 2 |  | 12 | 23
Scrum Master | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 14 | 5 | 11 | 14 | 7 | 12 | 89
Total jours | 14 | 11 | 13 | 19 | 19 | 47 | 32 | 40 | 48 | 24 | 52 | 319
Fonction | Taux journalier | nombre de jours | Coût total |  |  | Sources
Chef de projet | 500 | 15 | 7500 |  |  | https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/tech
Dev Data | 400 | 89 | 35600 |  |  | https://www.silkhom.com/barometre-des-tjm-informatique-electronique-digital/
DevOps | 450 | 81 | 36450
Data Scientist | 550 | 22 | 12100
UX/UI Designer | 400 | 23 | 9200
Scrum Master | 500 | 89 | 44500
Total déboursé resources humaines |  |  | 145350
Déboursé outils et logiciels | coût
Talend | 5000
Jira | 2000
Windows | 3000
Total déboursé outils et logiciels | 10000
Déboursé abonnement APIs | coût mensuel | durée | coût total
Aviationstack | 200 | 5 | 1000
Opensky | 280 | 5 | 1400
Skytrax | 200 | 5 | 1000
Total déboursé abonnement APIs |  |  | 3400
Déboursé serveurs cloud | coût mensuel | durée | coût total
Instance AWS EC2 (production) | 25 | 4 | 100
Stockage AWS S3 | 106 | 4 | 424
Total déboursé serveurs cloud |  |  | 524
Déboursé documentation | coût unitaire
Rapport final | 1000 | Chef de projet 2 jours
Documentation d'exploitation | 1350 | DevOps 3 jours
Documentation de maintenance | 1350 | Data Engineer 3 jours
Total déboursé documentation | 3700
Déboursé repas, transport | tout le monde habite sur Paris
Déboursé repas | forfait 3 repas | nombre de jours | total
Chef de projet | 45 | 15 | 675
Dev Data | 45 | 89 | 4005
DevOps | 45 | 81 | 3645
Data Scientist | 45 | 22 | 990
UX/UI Designer | 45 | 23 | 1035
Scrum Master | 45 | 89 | 4005
Sous-Total déboursé repas |  |  | 14355
Déboursé transport journalier | pass navigo /semaine | jours | semaines | total
Chef de projet | 22.8 | 15 | 3 | 68.4
Dev Data | 22.8 | 89 | 17.8 | 405.84
DevOps | 22.8 | 81 | 16.2 | 369.36
Data Scientist | 22.8 | 22 | 4.4 | 100.32
UX/UI Designer | 22.8 | 23 | 4.6 | 104.88
Scrum Master | 22.8 | 89 | 17.8 | 405.84
Sous-Total déboursé transport |  |  |  | 1454.64
Total déboursé hébergement-repas-transport |  |  |  | 15809.64

## recapitulatif
Déboursés | Prix Euros
Ressources humaines | 145350
Outils et logiciels | 10000
API payantes | 3400
Serveurs et leur hébergement | 524
Documentaiton finale | 3700
Repas et transport | 15809.64
Total déboursés | 178783.64